{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["引水隧洞灌浆报价"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"引水隧洞灌浆报价","index":0,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,8],[8,1,8,8]]}
["附件：                                   引水隧洞灌浆报价表"]
["序号","项目名称","工程量","单位","承包单价"]
[]
[1,"固结灌浆",28634,"m"]
[2,"回填灌浆",19185,"㎡"]
[3,"接触灌浆",94,"㎡"]
[4,"检查孔压水实验","按实际检测数量","m"]
[]
["说明：","1、甲方负责提供水泥、砂等灌浆主材，以及电源、宿舍；                                                                                                                                                                        \n2、乙方负责灌浆所需的机械、人工、所有辅材等；                                                                                                3、乙方需向甲方提供经监理签字认可的完整的灌浆资料；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、施工工程款通过劳务公司发放不得少于75%，税费按4%计取，民工工资采取刷脸实名制打卡，以每月实际打卡的考勤记录实名发放工资，税费及民工工资个人所得税由乙方自行承担；剩余部分工程款可由设备租赁发票或材料发票抵充，综合税率不低于4% ，税费由乙方承担；                                                                                                                                                                              5、每月按实际完成并通过监理单位、业主单位审核的工程量进行结算，甲方按该部分结算款的85%向乙方支付工程款，合同项目全部完成、工程量经甲方项目部按程序审核、双方完成结算后，甲方付至结算总价的95%，余款5%作为质量保证金，甲方于质保期满后向乙方支付，质保期1年，自工程完工验收合格之日起计算；                                                                                                                                                                                                                                                               \n6、报价人接受中标后提交10万元履约保证金，如果无法顺利完成履约，甲方将直接扣留10万元履约保证金。                                                                                                            \n                                                                                                                                      "]